## Backlog
Product Backlog
Версия документа: v.1.2
Дата: 10.02.2026г.
ID | Epic | User Story | MoSCoW | RICE | Status
US-01 | Приём и обработка заявок (MVP) | Как Клиент Я хочу видеть только доступные даты при оформлении заказа | Must | 72 | На доработке
US-02 | Приём и обработка заявок (MVP) | Как Менеджер Я хочу просматривать карточку заказа в панели управления | Must | 14 | На доработке
US-03 | Приём и обработка заявок (MVP) | Как Менеджер Я хочу редактировать карточку заказа | Must | 14 | На доработке
US-04 | Приём и обработка заявок (MVP) | Как Менеджер Я хочу просматривать и фильтровать статусы заказов | Must | 14 | На доработке
US-05 | Приём и обработка заявок (MVP) | Как Менеджер Я хочу получить уведомление о новом событии | Must | 28 | На доработке
US-06 | Приём и обработка заявок (MVP) | Как Менеджер Я хочу самостоятельно открывать и закрывать даты в календаре | Must | 72 | На доработке
US-07 | Новый сайт, надёжность, аналитика и UX (Full) | Как Клиент Я хочу добавить товар в корзину | Should | 21 | На доработке
US-08 | Новый сайт, надёжность, аналитика и UX (Full) | Как Клиент Я хочу изменить количество товаров в корзине | Should | 17.5 | На доработке
US-09 | Новый сайт, надёжность, аналитика и UX (Full) | Как Клиент Я хочу удалить товар из корзины | Should | 10.5 | На доработке
US-10 | Новый сайт, надёжность, аналитика и UX (Full) | Как Клиент Я хочу оформить, оплатить заказ и получить подтверждение | Should | 21 | На доработке
US-11 | Новый сайт, надёжность, аналитика и UX (Full) | Как Клиент Я хочу личный кабинет с историей заказов и документами | Should | 20 | На доработке
US-12 | Новый сайт, надёжность, аналитика и UX (Full) | Как Директор Я хочу блок аналитики в единой системе управления заказами с графиками загрузки по датам и выручки | Could | 0.4 | На доработке

## RICE
ID | Фича | Покрытие US |  | Rought effort estimates |  |  |  |  | RICE
|  |  |  | T-shirt sizing | O (ч) | M(ч) | P(ч) | Expected = (O + 4M + P) / 6 (ч) | Reach (users / months) | Impact | Confidence | Effort (weeks) | RICE = (R x I x C) / E | Вес US в фиче | RICE US
F-01 | Управление календарём и доступностью | US-01 | Просмотр только доступных дат | L | 80 | 100 | 120 | 100 | 300 | 2 | 0.6 | 2.5 | 144 | 50% | 72
|  | US-06 | Устранение админа сайта из процессов | [10 empty] | 50% | 72
F-02 | Работа менеджера с заказами | US-02 | Просмотр карточки заказа | L | 80 | 120 | 160 | 120 | 100 | 3 | 0.7 | 3 | 70 | 20% | 14
|  | US-03 | Редактирование карточки заказа | [10 empty] | 20% | 14
|  | US-04 | Просмотр и фильтрация статусов заказов | [10 empty] | 20% | 14
|  | US-05 | Получение уведомлений о событиях | [10 empty] | 40% | 28
F-03 | Формирование заказа клиентом | US-07 | Добавление товара в корзину | L | 80 | 120 | 160 | 120 | 300 | 1 | 0.7 | 3 | 70 | 30% | 21
|  | US-08 | Изменение количества товаров в корзине | [10 empty] | 25% | 17.5
|  | US-09 | Удаление товара из корзины | [10 empty] | 15% | 10.5
|  | US-10 | Получение подтверждения заказа | [10 empty] | 30% | 21
F-04 | Личный кабинет клиента (Full) | US-11 | Личный кабинет клиента | L | 80 | 120 | 160 | 120 | 150 | 0.5 | 0.8 | 3 | 20 | 100% | 20
F-05 | Аналитика (Full) | US-12 | Блок аналитики | XL | 160 | 200 | 240 | 200 | 5 | 0.5 | 0.8 | 5 | 0.4 | 100% | 0.4
| O - оптимистичная (min) |  |  | Reach — сколько пользователей/событий затронет фича за выбранный период (кол-во людей или транзакций).
M - наиболее вероятная
| P - пессимистичная (max) |  |  | Impact — насколько сильно повлияет на ключевую метрику
| XS: 1-4 часа |  |  | Confidence — уверенность в оценках (0..1).
| S: 4-16 ч | (0,5-3 раб.дн.)
| M: 24-80 ч | (3-10 раб.дн.) |  | Effort — усилия в человеко-неделях / человеко-неделях (или человеко-неделях/человеко-часах — один формат).
| L: 80-160 ч | (10-20 раб.дн.)
| XL: 160-240 ч | (20-30 раб.дн.)
На основании RICE приоритет MVP — реализация формирования заказа и управления календарём.
Функции аналитики и личного кабинета относятся к этапу Full.

## RTM (матрица трассировки)
Requrements Traceability Matrix
US | Feature | UC | FR | NFR
US-01 | F-01 | UC-01 | FR-04 | NFR-02, NFR-03
US-02 | F-02 | UC-04, UC-2 | FR-01 | NFR-01, NFR-02, NFR-05, NFR-07
US-03 | F-02 | UC-04, UC-2 | FR-01 | NFR-01, NFR-02, NFR-05, NFR-07
US-04 | F-02 | UC-04, UC-2 | FR-03 | NFR-05
US-05 | F-02 | UC-04, UC-2 | FR-02 | NFR-03, NFR-05, NFR-06
US-06 | F-01 | UC-01 | FR-04 | NFR-02
US-07 | F-03 | UC-03 | FR-07 | NFR-02, NFR-04, NFR-05
US-08 | F-03 | UC-03 | FR-07 | NFR-02, NFR-04, NFR-05
US-09 | F-03 | UC-03 | FR-07 | NFR-02, NFR-04, NFR-05
US-10 | F-03 | UC-03 | FR-02 | NFR-06
US-11 | F-04 | UC-05 | FR-08 | NFR-01, NFR-05
US-12 | F-05 | UC-06 | FR-09 | NFR-01, NFR-03, NFR-07